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[bookmark: bookmark0]МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
	



ПРИКАЗ

	05.12.2011
	г. Москва
	№ 725



[bookmark: _GoBack]Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции совершенствования и развития исторической работы в системе МЧС России до 2020 года

В целях реализации Концепции совершенствования и развития исторической работы в системе МЧС России до 2020 года, утвержденной приказом МЧС России от 03.05.2011 № 216 «Об утверждении Концепции совершенствования и развития исторической работы в системе МЧС России до 2020 года», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции совершенствования и развития исторической работы в системе МЧС России до 2020 года (далее – План).
2. Директорам департаментов, начальникам управлений центрального аппарата МЧС России, начальникам территориальных органов МЧС России, руководителям учреждений и организаций МЧС России, начальникам спасательных воинских формирований МЧС России, подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, военизированных горноспасательных частей, подразделений Государственной инспекции но маломерным судам МЧС России обеспечить в части касающейся выполнение мероприятий Плана в установленные сроки.
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Министр										          С.К. Шойгу
Приложение
к приказу МЧС России
от 05.12.2011 № 725

ПЛАН
мероприятий по реализации Концепции совершенствования и развития исторической работы
в системе МЧС России до 2020 года


	№ п/n
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Исполнители, соисполнители

	На первом этапе (2011-2015 гг.)

	1. 
	Работа с документами в архивах и библиотеках. Организация взаимодействия с военно-историческими обществами, ветеранскими организациями, музеями других ведомств и учреждениями культуры. Обобщение передового опыта ведения исторической работы учреждениями и организациями МЧС России.
	2011-2020 гг.
	Центральный музей МЧС России, Центр стратегический исследований гражданской защиты МЧС России, Центральный архив МЧС России, Архив центрального аппарата МЧС России

	2. 
	Создание в Центральном музее МЧС России, музеях, музейно-выставочных центрах учреждений и организаций МЧС России постоянно действующих и передвижных экспозиций «История и развитие Службы спасения в России в период 1991-2011 годов».
	2011-2012 гг.
	Центральный музей МЧС России, учреждения и организации МЧС России

	3. 
	Определение в спасательных воинских формированиях МЧС России, учреждениях и организациях МЧС России ответственных должностных лиц по ведению исторической работы и представление необходимых данных в Департамент кадровой политики и Центральный музей МЧС России.
	к 15 января 2012 г.
	Центральный аппарат МЧС России, территориальные органы МЧС России, спасательные воинские
формирования МЧС России, учреждения и организации МЧС России

	4. 
	Организация работы по внесению сведений в исторические формуляры территориальных органов, МЧС России, спасательных воинских формирований МЧС России, учреждений и организаций МЧС России.
	январь-март 2012 г.
	Территориальные органы МЧС России, спасательные воинские
формирования МЧС России, учреждения и организации МЧС России

	5. 
	Представление сведений в Центральный музей МЧС России в соответствии с Перечнем, сведений (приказ МЧС России от 03.05.2011 № 216) для ведения исторического формуляра МЧС России.
	ежегодно
к 1 марта
	Центральный аппарат МЧС России, территориальные органы МЧС России, спасательные воинские формирования МЧС России, учреждения и организации-МЧС России

	6. 
	Мониторинг и анализ деятельности музеев образовательных учреждений, пожарно-технических выставок, комнат воинской и трудовой славы (далее –образования музейного типа)
	ежегодно
	Центральный музей МЧС России

	7. 
	Разработка проекта типового положения об общественном музее учреждения, организации МЧС России. Разработка проекта типового положения о комнате воинской и трудовой славы учреждений и организации МЧС России.
Разработка проекта типового положения о музейно-выставочном центре учреждения, организации МЧС России.
	январь - июнь 2012 г.,
июнь – сентябрь
2012 г.
	Центральный музей МЧС России

	8. 
	Разработка распорядительного документа МЧС России об утверждении Положения об общественном музее, комнатах воинской и трудовой славы, музейно-выставочном центре учреждения, организации МЧС России.
	4 квартал
2012 г.
	Департамент кадровой политики

	9. 
	Проведение в учреждениях и организациях МЧС России мероприятии по празднованию 80-й годовщины со дня образования Гражданской обороны с привлечением ветеранов МЧС России.
	октябрь
2012 г.
	Учреждения и организации МЧС России

	10. 
	Разработка методических рекомендаций по организации и ведению музейной деятельности в системе МЧС России.
	март-апрель 2013 г.
	Центральный музей МЧС России

	11. 
	Проведение смотра-конкурса на лучший музей, музейно-выставочный центр, комнату воинской и трудовой славы в системе МЧС России
	2013 г.,
2016 г.,
2019 г.
	Центральный музей МЧС России, Департамент кадровой политики

	12. 
	Осуществление контроля за ведением исторических формуляров учреждений и организаций МЧС России
	с 2013 г.
	Центральный музей МЧС России, Департамент кадровой политики

	13. 
	Издание книги «МЧС России. Хроника событий», создание кинофильма «МЧС России 25 лет» к 25-летию МЧС России
	ноябрь
2015 г.
	Центр стратегических исследований гражданской защиты МЧС России, Управление информации, Объединенная редакция МЧС России

	14. 
	Организация мероприятий в учреждениях и организациях МЧС России по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	2015 г.
	Учреждения и организации МЧС России

	15. 
	Переоформление экспозиций в Центральном музее МЧС России
	2015 г.
	Центральный музей МЧС России

	На втором этапе (2016-2020 гг.)

	1. 
	Развитие музейно-выставочных центров, музеев, комнат воинской и трудовой славы учреждений и организаций МЧС России.
	2016-2020 гг.
	Учреждения и организации МЧС России

	2. 
	Разработка системы информационного взаимодействия между образованиями музейного типа по вопросам обмена опытом, организации совместных выставок различного уровня.
	2016 г.
	Центральный музей МЧС России

	3. 
	Организация и проведение конкурса на лучшую работу по истории создания, развития и деятельности территориального органа МЧС России, образовательного учреждения МЧС России, спасательного воинского формирования МЧС России, подразделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, военизированных горноспасательных частей, подразделений Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.
	декабрь
2017 г.
	Центральный музей МЧС России, территориальные органы МЧС России, образовательные учреждения МЧС России, спасательные воинские формирования МЧС России, подразделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, военизированные горноспасательные части, подразделения Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России

	4. 
	Мониторинг имеющихся образований музейного типа, проведение анализа и обобщение опыта функционирования структуры музейной деятельности.
	ежегодно
	Центральный музей МЧС России, Департамент кадровой политики
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