МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
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ПРИКАЗ

	24.10.2017
	Москва
	№ 461



Об утверждении состава рабочей группы и Плана развития и совершенствования Корпуса сил добровольной пожарно-спасательной службы
 
В целях совершенствования форм и методов деятельности сил добровольной пожарной охраны, проведения аварийно-спасательных работ, развития обеспечения и реализации комплекса мероприятий по созданию Корпуса сил добровольной пожарно-спасательной службы (далее – Корпус сил) приказываю:
1. Утвердить состав рабочей группы по развитию и совершенствованию Корпуса сил (приложение № 1), а также план развития и совершенствования Корпуса сил (далее - План) (приложение № 2).
2. Директорам департаментов, начальникам управлений центрального аппарата МЧС России, руководителям территориальных органов, учреждений и организаций МЧС России обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные сроки.
3. Контроль за реализацией настоящего приказа возложить на заместителя Министра В.В. Аксенова.
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Министр											 В.А. Пучков


Приложение № 1
к приказу МЧС России
от 24.10.2017 № 461

Состав рабочей группы
по развитию и совершенствованию Корпуса сил добровольной пожарно-спасательной службы

Председатель рабочей группы
	1. 
	АЮПОВ
Евгений Александрович
	заместитель директора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России

	Члены рабочей группы

	2. 
	БОНДАР
Александр Иванович
	заместитель начальника Северо-Западного регионального центра МЧС России по ЕПС

	3. 
	ВОРОТЫНЦЕВ
Роман Анатольевич
	заместитель начальника отдела формирования Корпуса сил добровольной пожарно-спасательной службы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю

	4. 
	ГОРДИЕНКО
Денис Михайлович
	начальник ФГБУ ВНИИПО МЧС России

	5. 
	ДЕЖКИН
Владимир Олегович
	заместитель директора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России

	6. 
	ДМИТРИЕВ
Игорь Владимирович
	заместитель начальника Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России

	7. 
	ЕГОРОВ
Андрей Николаевич
	главный специалист-эксперт отдела экономического управления ресурсами Департамента развития МЧС России

	8. 
	ЕРШОВ
Дмитрий Сергеевич
	начальник отдела организации деятельности по информированию населения Управления организации информирования населения МЧС России

	9. 
	ЗОБКОВ
Денис Валерьевич
	заместитель начальника отдела организации профилактической работы, надзорных мероприятий в области пожарной безопасности на АЭС Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России

	10. 
	КАЗАКОВ
Валерий Юрьевич
	заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области

	11. 
	КАМЕНЕВ
Илья Владимирович
	заместитель начальника отдела развития учебных центров и пунктов ФПС Главного управления подготовки МЧС России

	12. 
	КОЧНЕВА
Дарья Глебовна
	начальник отдела координации деятельности договорных, объектовых и других видов пожарной охраны управления пожарно-спасательных сил и специальных формирований Центрального регионального центра МЧС России по ГПС

	13. 
	КРЫГИН
Валерий Александрович
	начальник управления организации взаимодействия, применения сил и инспектирования Главного управления МЧС России по Нижегородской области

	14. 
	КУДРЯВЦЕВ
Владимир Владимирович
	председатель ЦС ООО «ВДПО» (по согласованию)

	15. 
	КУЛЬБАКА
Владимир Иванович
	начальник отдела сводного планирования Финансово-экономического департамента МЧС России

	16. 
	ЛЮБАВИН
Николай Сергеевич
	заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю по ГПС

	17. 
	МАКСИМЕНКО
Сергей Петрович
	декан инженерного факультета Академии гражданской защиты МЧС России

	18. 
	МАРЧЕНКО
Владимир Леонидович
	начальник управления пожарно-спасательных сил и специальных формирований Сибирского регионального центра МЧС России по ГПС

	19. 
	НЕМЧЕНКО
Станислав Борисович
	начальник кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

	20. 
	ПЛЕНОКОСОВ
Александр Владимирович
	заместитель начальника управления пожарно-спасательных сил и специальных формирований Южного регионального центра МЧС России

	21. 
	САИДОВ
Евгений Валерьевич
	заместитель директора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России

	22. 
	ТЕХТЕРЕКОВ
Сергей Александрович
	профессор кафедры тактики и аварийно- спасательных работ Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России

	23. 
	ТУЛЕНЦОВ
Антон Михайлович
	старший инспектор отдела стратегического планирования Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России

	24. 
	ФУЛЬГА
Владимир Валерьевич
	начальник отделения по координации деятельности добровольной пожарной охраны отдела организации деятельности объектовых подразделений Главного управления МЧС России по г. Москва

	25. 
	ШАТАЛОВ
Вадим Александрович
	начальник отделения практического обучения Уральского института ГПС МЧС России

	26. 
	ШКУНОВ
Сергей Александрович
	заместитель начальник УНК – начальник кафедры пожарной тактики и службы Академии ГПС МЧС России

	27. 
	ЩЕТИНИН
Сергей Викторович
	председатель ВС ООО «Российский союз спасателей» (по согласованию)
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Приложение № 2
к приказу МЧС России
от 24.10.2017 № 461
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по созданию Корпуса сил добровольной пожарно-спасательной службы

	№
п/п
	Основные разделы и направления плана мероприятий («дорожной карты»)
	Дата
реализации
	Основные результаты реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
	Ожидаемый результат
	Исполнители*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Сбор информации о населенных пунктах, находящихся за пределами нормативного времени прибытия пожарных подразделений
	01.11.2017
	Актуализация перечня отдаленных сельских населенных пунктов, не прикрытых различными видами пожарной охраны
	Реестр
	ДГСП,
РЦ,
ГУ

	2. 
	Подготовка предложений по созданию подразделений Корпуса сил в населенных пунктах, находящихся за пределами нормативного времени прибытия пожарных подразделений
	10.11.2017
	Перечень населенных пунктов для создания подразделений Корпуса сил
	Определение населенных пунктов для первоочередного создания подразделений Корпуса сил
	ДГСП,
РЦ,
ГУ

	3. 
	Подготовка предложений по поэтапному формированию подразделений Корпуса сил в населенных пунктах, находящихся за пределами нормативного времени прибытия пожарных подразделений
	15.11.2017
	Предложения по созданию подразделений Корпуса сил
	Определение этапности создания подразделений Корпуса сил
	ДГСП

	4. 
	Подготовка предложений по внесению изменений в штатные расписания учреждений ФПС Главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации (далее – Главные управления)
	01.12.2017
	Проекты директив, приказов
	Определение сотрудников ответственных за функционирование подразделений Корпуса сил
	УСПОР,
ДГСП,
РЦ,
ГУ

	5. 
	Определение круга обязанностей, прав и полномочий личного состава ГПС, муниципальной пожарной охраны и общественного объединения в подразделении Корпуса сил, порядок их закрепления
	01.12.2017
	Предложения в соглашения (договоры) о создании подразделения и должностные обязанности личного состава Корпуса сил
	Разграничение полномочий и установление прав и обязанностей в подразделении Корпуса сил
	ДГСП,
ФЭД,
АГПС,
РЦ,
ГУ,
ВДПО

	6. 
	Разработка проекта типовых должностных обязанностей личного состава ФПС ГПС, осуществляющих свою деятельность в подразделениях Корпуса сил
	01.12.2017
	Проект типовых должностных обязанностей
	Определение основных функций, обязанностей, прав и ответственности личного состава ФПС ГПС в подразделении Корпуса сил
	ДГСП,
ФЭД,
АГПС,
РЦ,
ГУ,
ВДПО

	7. 
	Разработка Положения об организации подразделений Корпуса сил
	01.01.2018
	Приказ
	Регламентация деятельности участия личного состава ФПС ГПС в подразделениях Корпуса сил
	ДГСП,
ИПСА,
ВДПО

	8. 
	Внесение изменений в приказ МЧС России от 05.05.2011 № 240 «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» в связи с формированием Корпуса сил
	01.12.2017
	Приказ, прошедший регистрацию в Министерстве юстиции России
	Определение порядка привлечения подразделений Корпуса сил для тушения пожаров и проведения аварийно- спасательных работ
	ДГСП

	9. 
	Внесение изменений в приказ МЧС России от 31.03.2011 № 156 «Об утверждении Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны» в части необходимости внесения изменений в связи с формированием Корпуса сил
	01.12.2017
	Приказ, прошедший регистрацию в Министерстве юстиции России
	Утверждение порядка участия добровольных пожарных в тушении пожаров исходя из организации их дежурства
	ДГСП

	10. 
	Внесение изменений в приказ МЧС России от 05.04.2011 № 167 «Об утверждении Порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны» в связи с формированием Корпуса сил
	01.12.2017
	Приказ, прошедший регистрацию в Министерстве юстиции России
	Утверждение порядка участия подразделений Корпуса сил в гарнизонных мероприятиях
	ДГСП

	11. 
	Внесение изменений в приказ МЧС России от 04.08.2011 № 416 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных»
	01.12.2017
	Приказ, прошедший регистрацию в Министерстве юстиции России
	Определение ответственного за ведение реестра общественных объединений пожарной охраны
	ДГСП,
СПСА,
ВДПО

	12. 
	Разработка типовых учебных программ подготовки для личного состава Корпуса сил:
программа первоначальной подготовки;
программа по вопросам организации и осуществления профилактики пожаров;
[bookmark: _GoBack]программа по вопросу спасения людей и имущества при пожарах;
программа по вопросу оказания первой помощи гражданам;
программа по вопросу участия в проведении аварийно-спасательных работ;
программа повышения квалификации добровольных пожарных.
	01.12.2017
	Методические рекомендации
	Повышение уровня компетентности личного состава Корпуса сил
	ДГСП,
ДНПР,
ГУП,
АГЗ,
СПУ

	13. 
	Подготовка предложений по оснащению подразделений Корпуса сил пожарной техникой и оборудованием, передаваемым и из подразделений МЧС России
	01.12.2017
	Протокол заседания комиссии МЧС России по согласованию передачи имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность
	Повышение обеспечения подразделений техникой и оборудованием
	ДГСП,
ДР,
РЦ,
ГУ

	14. 
	Разработка примерных норм положенности технического оснащения, средств индивидуальной защиты и снаряжения для подразделений Корпуса сил
	01.01.2018
	Примерные нормы положенности обеспечения ПТО и ПТВ подразделений Корпуса сил
	Установление минимальных требований к техническому оснащению подразделений Корпуса сил
	ДГСП,
ВНИИПО,
УИ,
ВДПО,
РСС

	15. 
	Обобщение опыта работы по вопросам создания, реорганизации подразделений Корпуса сил (с учетом международного опыта)
	01.01.2018
01.06.2018
	Мониторинг деятельности, подготовка предложений
	Совершенствование деятельности, выявление проблемных вопросов
	ДГСП,
ВНИИПО,
РЦ,
ГУ

	16. 
	Оказание информационной и пропагандисткой поддержки процессу создания и деятельности подразделений Корпуса сил
	Постоянно
	Освещение деятельности в СМИ, популяризация добровольчества
	Привлечение широких масс населения, формирование активной гражданской позиции, повышение культуры безопасности жизнедеятельности
	УИН,
ДГСП,
РЦ,
ГУ



Примечание:
* Перечень сокращений:
Департамент готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России	ДГСП
Финансово-экономический Департамент МЧС России	ФЭД
Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России	ДНПР
Департамент развития МЧС России	ДР
Управление стратегического планирования и организационной работы МЧС России	УСПОР
Главное управления подготовки МЧС России	ГУП
Управление организации информирования населения МЧС России	УИН
Академия гражданской защиты МЧС России	АГЗ
Академия ГПС МЧС России	АГПС
Уральский институт ГПС МЧС России	УИ
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России	ИПСА
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России	СПУ
Сибирская пожарно-спасательная академия МЧС России	СПСА
ФГБУ ВНИИПО МЧС России	ВНИИПО
Региональные центры МЧС России	РЦ
Главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации	ГУ
ЦС ООО «ВДПО»	ВДПО
ВС ООО «Российский союз спасателей»	РСС
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