# МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ

от 23 июля 2014 года № 378

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» В СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2013 г. № 690 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 г., регистрационный № 31212) и в целях реализации в системе МЧС России постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 300 «О государственной программе Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приказываю:

1. Утвердить:

регламент организации работы по реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в системе МЧС России (приложение № 1);

график представления структурными подразделениями центрального аппарата, территориальными органами и организациями МЧС России отчетных материалов о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (приложение № 2);

состав комиссии по реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (приложение № 3 - не приводится).

2. Заместителям Министра, главному военному эксперту, главному государственному инспектору Российской Федерации по пожарному надзору, руководителям структурных подразделений центрального аппарата, территориальных органов и организаций МЧС России обеспечить организацию работы по реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в системе МЧС России.

3. Признать утратившим силу приказ МЧС России от 13.05.2013 № 309 «Об организации реализации в системе МЧС России распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 513-р».

Министр

В.А. ПУЧКОВ

# Приложение № 1
к приказу МЧС России
от 23 июля 2014 г. № 378

РЕГЛАМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» В СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ

1. Настоящий Регламент определяет порядок организации работы и взаимодействия структурных подразделений центрального аппарата, территориальных органов и организаций МЧС России по реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - государственная программа).

2. Методическое руководство и координацию работ по реализации и оценке эффективности государственной программы осуществляет Управление реализации программ и контроля эффективности бюджетных расходов (далее - УРПК).

3. Реализация государственной программы в МЧС России осуществляется на основании утверждаемых в установленном порядке плана реализации государственной программы на очередной финансовый год и на плановый период (далее - план реализации), детального плана-графика реализации государственной программы на очередной финансовый год и на плановый период (далее - детальный план-график) и плана деятельности МЧС России по достижению значений показателей и индикаторов государственной программы на очередной финансовый год и на плановый период (далее - план деятельности МЧС России по достижению значений показателей и индикаторов).

4. Контроль за ходом реализации и оценки эффективности государственной программы осуществляется на основании данных мониторинга реализации государственной программы (далее - мониторинг), годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее - годовой отчет) и докладов о ходе реализации государственной программы (далее - доклад).

5. Руководство работой по реализации и оценке эффективности государственной программы осуществляет комиссия по реализации и оценке эффективности государственной программы (далее - Комиссия), основными задачами которой являются:

рассмотрение предложений по изданию распорядительных документов, регламентирующих деятельность по реализации государственной программы;

рассмотрение предложений о внесении изменений в государственную программу;

рассмотрение проектов плана реализации, детального плана-графика и плана деятельности МЧС России по достижению значений показателей и индикаторов, а также проектов годовых отчетов и докладов;

рассмотрение иных вопросов, возникающих в ходе реализации и оценки эффективности государственной программы.

6. Подготовку материалов к заседаниям Комиссии осуществляет рабочая группа, персональный состав которой утверждает руководитель Комиссии по представлению начальника УРПК.

Необходимые для обеспечения работы Комиссии помещения выделяются Департаментом капитального строительства и эксплуатации основных фондов, а оргтехника - Управлением информационных технологий и связи.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. На заседания Комиссии, в случае необходимости, могут приглашаться представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций.

8. Решения Комиссии принимаются коллегиально присутствующими на заседании членами Комиссии и оформляются протоколом. При равенстве голосов решение принимает председатель Комиссии.

9. УРПК организует:

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти - соисполнителями и участниками государственной программы;

размещение информации в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализуемой в рамках государственных программ Российской Федерации и размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.programs.gov.ru) (далее - АИС «Государственные программы»);

подготовку, согласование и сопровождение материалов по государственной программе в Правительстве Российской Федерации, Министерстве экономического развития Российской Федерации, Министерстве финансов Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органах исполнительной власти;

подготовку, согласование и сопровождение корректировки государственной программы;

подготовку запросов в структурные подразделения центрального аппарата, территориальные органы и организации МЧС России о представлении в части касающейся необходимой информации по реализации и оценке эффективности государственной программы;

подготовку проектов плана реализации, детального плана-графика и плана деятельности МЧС России по достижению значений показателей и индикаторов;

сбор информации для проведения мониторинга, подготовки годовых отчетов и докладов в соответствии с графиком представления структурными подразделениями центрального аппарата, территориальными органами и организациями МЧС России отчетных материалов о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее - График);

подготовку и представление в установленном порядке в соответствии с Графиком годовых отчетов и докладов в Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти;

подготовку иных дополнительных материалов о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы по отдельным запросам Правительства Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

10. Финансово-экономический департамент осуществляет:

планирование и распределение в установленном порядке бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в рамках государственной программы в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта федерального бюджета и планирования бюджетных ассигнований;

согласование и подготовку данных о запланированных и использованных объемах бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы в соответствии с Графиком.

11. Управление организации информирования населения по представлению УРПК обеспечивает размещение материалов о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы на официальном сайте МЧС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Департамент административной работы и правовой деятельности осуществляет контроль за выполнением в установленные сроки контрольных событий, предусмотренных планом реализации и детальным планом-графиком.

13. Научно-техническое управление осуществляет координацию работ по научному сопровождению разработки, реализации и оценки эффективности государственной программы.

14. Структурные подразделения центрального аппарата, территориальные органы и организации МЧС России в пределах своей компетенции:

участвуют в планировании и реализации мероприятий государственной программы и несут ответственность за достижение конкретных результатов и утвержденных значений показателей и индикаторов государственной программы;

обеспечивают в рамках бюджетного процесса подготовку материалов по государственной программе, предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта федерального бюджета и планирования бюджетных ассигнований;

вносят предложения по внесению изменений в государственную программу, в план реализации, детальный план-график и план деятельности МЧС России по достижению значений показателей и индикаторов;

представляют в соответствии с Графиком сведения для проведения мониторинга, подготовки годовых отчетов и докладов, а также иные сведения в рамках реализации и оценки эффективности государственной программы по запросам УРПК, в части касающейся.

# Приложение № 1
к приказу МЧС России
от 23 июля 2014 г. № 378

ГРАФИК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ МЧС РОССИИ ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»

| № п/п | Наименование отчетных материалов | Ответственный исполнитель | Согласовывающий департамент (управление) | Срок представления | Куда представляется (формат представления данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Мониторинг реализации государственной программы <*> |  |  |  |  |  |
| 1 | Форма мониторинга реализации государственной программы (по форме таблицы № 15) <*> (формируется с учетом данных, введенных участниками и соисполнителями государственной программы с использованием АИС «Государственные программы») | УРПК | - | до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Минэкономразвития России, Минфин России (в электронном виде с использованием АИС «Государственные программы») |
| 1.1 | Отчетные данные для проведения мониторинга реализации государственной программы (по форме таблицы № 15) <*> | структурные подразделения центрального аппарата | ДАПД (в части согласования факта наступления контрольного события) ФЭД (в части согласования планируемого и освоенного финансового обеспечения) | до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | УРПК (в электронном виде с использованием АИС «Государственные программы» и на бумажном носителе) |
| ## Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы <*> |  |  |  |  |  |
| 2 | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (формируется с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников государственной программы) | УРПК | Комиссия по реализации и оценки эффективности государственной программы (далее - Комиссия) | до 1 марта года, следующего за отчетным | Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России (в электронном виде с использованием АИС «Государственные программы» и на бумажном носителе) |
| 2.1 | Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основные результаты, достигнутые в отчетном году. Фактические результаты реализации основных мероприятий (представляются по каждому ожидаемому результату, утвержденному в паспорте государственной программы и ее подпрограмм). Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы | структурные подразделения центрального аппарата по закрепленным основным мероприятиям | - | до 10 февраля года, следующего за отчетным | УРПК (в электронном виде и на бумажном носителе) |
| 2.1.2 | Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, федеральных целевых программ с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты (по форме таблицы № 16) <*> | структурные подразделения центрального аппарата по закрепленным показателям (индикаторам) | - | до 10 февраля года, следующего за отчетным | УРПК (в электронном виде и на бумажном носителе) |
| 2.1.3 | Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы в разрезе субъектов Российской Федерации (по форме таблицы № 16а) <*> | структурные подразделения центрального аппарата по закрепленным показателям (индикаторам) (по сводным данным, представляемым территориальными органами и организациями МЧС России) | ДТП | до 10 февраля года, следующего за отчетным | УРПК (в электронном виде и на бумажном носителе) |
| 2.1.4 | Запланированные, но не достигнутые результаты, с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе контрольных событий) | структурные подразделения центрального аппарата, территориальные органы и организации МЧС России (по запросу) | - | до 10 февраля года, следующего за отчетным | УРПК (в электронном виде и на бумажном носителе) |
| 2.1.5 | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы | НТУ, ФКУ ЦСИ ГЗ, ФГБУ ВНИИГОЧС (ФЦ), ФГБУ ВНИИПО (по информации, представленной структурными подразделениями центрального аппарата) | Комиссия | до 20 февраля года, следующего за отчетным | УРПК (в электронном виде и на бумажном носителе) |
| 2.1.6 | Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году | НТУ, ФКУ ЦСИ ГЗ (по информации, представленной структурными подразделениями центрального аппарата) | Комиссия | до 20 февраля года, следующего за отчетным | УРПК (в электронном виде и на бумажном носителе) |
| 2.2 | Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм государственной программы и результаты реализации мероприятий федеральных целевых программ |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ, реализация которых предусмотрена в отчетном году (в том числе контрольных событий программы) | структурные подразделения центрального аппарата, территориальные органы и организации МЧС России (в соответствии с детальным планом-графиком) | - | до 10 февраля года, следующего за отчетным | УРПК (в электронном виде и на бумажном носителе) |
| 2.2.2 | Перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме | структурные подразделения центрального аппарата, территориальные органы и организации МЧС России в части касающейся | - | до 20 февраля года, следующего за отчетным | УРПК (в электронном виде и на бумажном носителе) |
| 2.2.3 | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ | НТУ, ФКУ ЦСИ ГЗ, ФГБУ ВНИИГОЧС (ФЦ), ФГБУ ВНИИПО (по информации, представленной структурными подразделениями центрального аппарата) | Комиссия | до 20 февраля года, следующего за отчетным | УРПК (в электронном виде и на бумажном носителе) |
| 2.2.4 | Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ на реализацию государственной программы |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы (по форме таблицы № 17) <*> | структурные подразделения центрального аппарата по закрепленным основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограмм государственной программы | - | до 10 февраля года, следующего за отчетным | УРПК (в электронном виде и на бумажном носителе) |
| 2.2.6 | Годовые доклады о ходе выполнения федеральных целевых программ (на основе форм и схем, рекомендуемых Минэкономразвития России) <**> | структурные подразделения центрального аппарата, ответственные за реализацию федеральных целевых программ | - | до 10 февраля года, следующего за отчетным | УРПК (в электронном виде и на бумажном носителе) |
| 2.2.7 | Доклад о реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) (по формам приложения № 3) <***> | ДКС | - | до 10 февраля года, следующего за отчетным | УРПК (в электронном виде и на бумажном носителе) |
| 2.3 | Результаты реализации мер государственного и правового регулирования |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Оценка эффективности мер государственного регулирования (по форме таблицы № 18) <*> | структурные подразделения центрального аппарата | ФЭД | до 10 февраля года, следующего за отчетным | УРПК (в электронном виде и на бумажном носителе) |
| 2.3.2 | Оценка результатов реализации мер правового регулирования (по форме таблицы № 19) <*> | структурные подразделения центрального аппарата | ДАПД | до 10 февраля года, следующего за отчетным | УРПК (в электронном виде и на бумажном носителе) |
| 2.4 | Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Отчет об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы (по форме таблицы № 20) <*> | ФЭД | - | до 10 февраля года, следующего за отчетным | УРПК (в электронном виде в АИС «Государственные программы» и на бумажном носителе) |
| 2.4.2 | Информация о расходах федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы (по форме таблицы № 21) <*> | ФЭД | - | до 10 февраля года, следующего за отчетным | УРПК (в электронном виде в АИС «Государственные программы» и на бумажном носителе) |
| 2.4.3 | Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями по государственной программе (по форме таблицы № 22) <*> | ФЭД совместно со структурными подразделениями центрального аппарата, осуществляющими руководство федеральными государственными бюджетными учреждениями | - | до 10 февраля года, следующего за отчетным | УРПК (в электронном виде в АИС «Государственные программы» и на бумажном носителе) |
| 2.5 | Аналитический отчет о выполнении мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» | ДКС | - | до 10 февраля года, следующего за отчетным | УРПК (в электронном виде и на бумажном носителе) |
| ## Доклад о ходе реализации государственной программы <*> |  |  |  |  |  |
| 3 | Доклад о ходе реализации государственной программы <*> | УРПК | - | в сроки, установленные в запросах Правительства Российской Федерации | Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России (на бумажном носителе) |
| 3.1 | Результаты реализации государственной программы, достигнутые на дату представления доклада, в том числе по контрольным событиям программы, реализация которых обеспечена в текущем году, и ожидаемые итоги реализации государственной программы на конец года |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Описание основных результатов, достигнутых на дату представления доклада, в рамках реализации контрольных событий программы | структурные подразделения центрального аппарата по закрепленным основным мероприятиям и контрольным событиям | - | в сроки, установленные в запросе УРПК | УРПК (в электронном виде и на бумажном носителе) |
| 3.1.2 | Перечень запланированных, но не достигнутых результатов, с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров государственной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере контрольных событий программы | структурные подразделения центрального аппарата, территориальные органы и организации МЧС России | - | в сроки, установленные в запросе УРПК | УРПК (в электронном виде и на бумажном носителе) |
| 3.1.3 | Сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, федеральных целевых программ на конец года (по форме таблицы 23) <*>. По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее обоснование | структурные подразделения центрального аппарата по закрепленным показателям (индикаторам) | - | в сроки, установленные в запросе УРПК | УРПК (в электронном виде и на бумажном носителе) |
| 3.2 | Сведения об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета и иных средств на реализацию основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы по состоянию на дату представления доклада |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Отчет об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы (по форме таблицы № 20) <*> | ФЭД | - | в сроки, установленные в запросах УРПК | УРПК (представляются в электронном виде и на бумажном носителе) |
| 3.2.2 | Предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации государственной программы | довольствующие структурные подразделения центрального аппарата | Комиссия | в сроки, установленные в запросах УРПК | УРПК (представляются в электронном виде и на бумажном носителе) |
| 3.3 | Предложения по дальнейшей реализации государственной программы с учетом оценки необходимости дальнейшей корректировки государственной программы | структурные подразделения центрального аппарата | Комиссия | в сроки, установленные в запросах УРПК | УРПК (представляются в электронном виде и на бумажном носителе) |
| ## Статистическая отчетность о реализации государственных и федеральных целевых программ |  |  |  |  |  |
| 4 | Сведения об использовании финансовых средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение мероприятий программы (по форме 1-ФП) <****> | УРПК | ФЭД | ежеквартально, в течение 30 дней после отчетного периода | Росстат |
| 4.1 | Сведения об использовании финансовых средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение мероприятий программы, за исключением федеральных целевых программ (по форме 1-ФП) <****> | ФЭД (в части МЧС России) | - | ежеквартально, в течение 20 дней после отчетного периода | УРПК |
| 4.2 | Сведения об использовании финансовых средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение мероприятий федеральных целевых программ (по форме 1-ФП) <****> | структурные подразделения центрального аппарата, ответственные за реализацию федеральных целевых программ | - | ежеквартально, в течение 20 дней после отчетного периода | УРПК |
| 5 | Сведения о целевых индикаторах и показателях реализации государственных и федеральных целевых программ (подпрограмм) (по форме 1-ФП индикаторы) <*****> | УРПК | - | ежеквартально, в течение 35 дней после отчетного периода | Росстат |
| 5.1 | Сведения о целевых индикаторах и показателях реализации государственных и федеральных целевых программ (подпрограмм) (по форме 1-ФП индикаторы) <*****> | структурные подразделения центрального аппарата, ответственные за достижение показателей (индикаторов) | - | ежеквартально, в течение 20 дней после отчетного периода | УРПК |

--------------------------------

<*> Приказ Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 г. № 690 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации».

<**> Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд».

<***> Приказ Минэкономразвития России от 22 декабря 2010 г. № 673 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 673 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».

<****> Приказ Росстата от 27 июля 2012 г. № 420 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за ходом реализации государственных и федеральных целевых программ (подпрограмм)».

<*****> Приказ Росстата от 23 июля 2013 г. № 290 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за ходом реализации государственных и федеральных целевых программ (подпрограмм)».

Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 32, ст. 4329; 2012, № 22, ст. 2871, № 51, ст. 7218, № 53 (ч. 2), ст. 7915; 2013, № 43, ст. 5557; 2014, № 15, ст. 1750.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18 (ч. 1), ст. 2149.