# МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ
от 1 декабря 2015 года № 630

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЕ») МЧС РОССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ МЧС РОССИИ

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») МЧС России по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МЧС России (далее – план).

2. Контроль за реализацией плана возложить на статс-секретаря - заместителя Министра В.С. Артамонова.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Министр
В.А. ПУЧКОВ

УТВЕРЖДЕН
приказом МЧС России
от 1 декабря 2015 г. № 630

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
МЧС РОССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ МЧС РОССИИ

## I. Общие положения

План мероприятий («дорожная карта») МЧС России по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МЧС России (далее - «дорожная карта») направлен на обеспечение беспрепятственного пользования инвалидами объектами и услугами МЧС России в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов объектов и услуг МЧС России (далее – услуги).

Для достижения заявленной цели «дорожной картой» предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на приведение объектов и услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию объектов либо обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги (в случае, когда существующие объекты, на которых предоставляются услуги, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов).

## II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МЧС России

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг МЧС России | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  | Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 - 2025 гг. |  |
| 1. | Доля объектов МЧС России, соответствующих требованиям физической доступности для инвалидов, в общем количестве действующих объектов МЧС России, на которых предоставляются услуги | % |  | 35 | 45 | 65 | 100 | Управление капитального строительства и эксплуатации основных фондов |
| 2. | Доля в общем количестве действующих объектов МЧС России, на которых предоставляются услуги, действующих объектов МЧС России, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | дублирование текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | % |  | 35 | 45 | 65 | 100 | Управление капитального строительства и эксплуатации основных фондов |
| 2.2 | размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам | % |  | 35 | 45 | 65 | 100 | Управление капитального строительства и эксплуатации основных фондов |
| 2.3 | допуск тифлосурдопереводчика | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление капитального строительства и эксплуатации основных фондов |
| 2.4 | допуск собаки-проводника | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление капитального строительства и эксплуатации основных фондов |
| 3. | Доля в общем количестве действующих объектов МЧС России, на которых предоставляются услуги, действующих объектов МЧС России, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | дублирование звуковой информации | % |  | 35 | 45 | 65 | 100 | Управление капитального строительства и эксплуатации основных фондов |
| 3.2 | допуск сурдопереводчика | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление капитального строительства и эксплуатации основных фондов |
| 4. | Доля в общем количестве действующих объектов МЧС России, на которых предоставляются услуги, действующих объектов МЧС России, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата по территории объекта МЧС России, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски | % |  | 35 | 45 | 65 | 100 | Управление капитального строительства и эксплуатации основных фондов |
| 4.2 | размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам | % |  | 35 | 45 | 65 | 100 | Управление капитального строительства и эксплуатации основных фондов |
| 5. | Доля в общем количестве действующих объектов территориальных органов МЧС России, на которых предоставляются услуги, действующих объектов, на которых обеспечивается наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Территориальные органы МЧС России |
| 6. | Доля сотрудников территориальных органов МЧС России, прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общей численности сотрудников, предоставляющих услуги | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Территориальные органы МЧС России |

## III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
МЧС России

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |
| 1. | Проведение паспортизации объектов и услуг | Управление капитального строительства и эксплуатации основных фондов | I квартал 2016 г. | Утверждение паспортов доступности объектов и услуг МЧС России, уточнение мероприятий, сроков их выполнения и значений показателей |
| 2. | Анализ и приведение разрабатываемой проектной документации для обеспечения ремонта и строительства на предмет соответствия законодательству Российской Федерации в части обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг | Управление капитального строительства и эксплуатации основных фондов | II квартал 2016 г. | Выявление положений разрабатываемой проектной документации, требующих актуализации с учетом требований доступности объектов и услуг для инвалидов и внесение соответствующих изменений |
| 3. | Актуализация договоров аренды объектов в части выполнения требований доступности объектов для инвалидов | Управление капитального строительства и эксплуатации основных фондов | По заключенным договорам аренды - 1 квартал 2016 г., по новым договорам аренды - по мере заключения договоров | Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды объектов в части обеспечения собственником условий доступности для инвалидов указанных объектов |
| 4. | Обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов МЧС России и территориальных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление организации информирования населения Территориальные органы МЧС России | II квартал 2016 г. | Наличие возможности доступа инвалидов по зрению к информации, размещенной на официальных сайтах МЧС России и территориальных органов МЧС России |
| 5. | Реализация мер по обеспечению доступности объектов МЧС России, которые невозможно полностью приспособить до реконструкции (капитального ремонта), и предоставляемых на них услуг (с учетом результатов паспортизации) | Управление капитального строительства и эксплуатации основных фондов Территориальные органы МЧС России | 2016 - 2025 гг. (срок будет уточнен с учетом результатов паспортизации) | Увеличение доли объектов МЧС России, на которых обеспечен доступ к местам оказания услуг |
| 6. | Реализация мер по обеспечению доступности объектов МЧС России, которые возможно полностью приспособить при реконструкции (капитальном ремонте), и предоставляемых на них услуг (с учетом результатов паспортизации) | Управление капитального строительства и эксплуатации основных фондов Территориальные органы МЧС России | 2016 - 2025 гг. (срок будет уточнен с учетом результатов паспортизации) | Увеличение доли доступных объектов МЧС России и предоставляемых на них услуг |
| ### Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
| 7. | Организация обучения или инструктирования сотрудников территориальных органов МЧС России по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, в том числе с использованием методических рекомендаций Минтруда России | Территориальные органы МЧС России | 2016 - 2025 гг. | Увеличение доли сотрудников территориальных органов МЧС России, прошедших инструктирование или обучение по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 8. | Организация работы по определению сотрудников территориальных органов МЧС России, на которых возложены обязанности по оказанию помощи инвалидам, включая их сопровождение при предоставлении услуг | Территориальные органы МЧС России | 2016 - 2025 гг. | Увеличение доли объектов МЧС России, на которых обеспечивается помощь инвалидам, включая их сопровождение при предоставлении услуг |
| 9. | Проведение анализа административных регламентов МЧС России по предоставлению государственных услуг на предмет наличия в них положений об обеспечении доступности государственной услуги для инвалидов и в случае необходимости внесение в административные регламенты МЧС России необходимых изменений | Департамент надзорной деятельности и профилактической работы Управление безопасности людей на водных объектах | июнь 2016 г. | Наличие в административных регламентах МЧС России по предоставлению государственных услуг положений, предусматривающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объектов и услуг для инвалидов |