# МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ

от 18 марта 2011 г. № 127

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2010 Г. № 795

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» в системе МЧС России (далее – План).

2. Руководителю аппарата Министра, директорам департаментов, начальникам управлений центрального аппарата МЧС России, начальникам территориальных органов МЧС России, командирам спасательных воинских формирований МЧС России, руководителям организаций и учреждений МЧС России обеспечить выполнение Плана в части касающейся и ежегодно до 15 декабря представлять в установленном порядке информацию о ходе выполнения Плана в Департамент кадровой политики.

3. Директору Департамента кадровой политики организовать сбор и обобщение данных о ходе выполнения Плана и обеспечить подготовку соответствующих предложений руководству МЧС России.

4. Директору Финансово-экономического департамента обеспечить финансирование мероприятий государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в федеральном бюджете на ее реализацию, в соответствии с Планом.

Министр

С.К. ШОЙГУ

УТВЕРЖДЕН

приказом МЧС России

от 18.03.2011 № 127

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА 2011 - 2015 ГОДЫ» В СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители, соисполнители | Сроки исполнения | Ориентировочные затраты (млн. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | средства федерального бюджета | внебюджетные средства |
| 1. | Организация Всероссийского семинара с руководителями региональных отделений Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» по обмену опытом работы в патриотическом воспитании участников движения | ДГЗ, территориальные органы МЧС России | 2011 год | 0,9 | 0,7 | 0,2 |
| 2. | Организация соревнований среди региональных отделений Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» | ДПСС, образовательные учреждения МЧС России, территориальные органы МЧС России | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 |
| 3. | Проведение полевых лагерей «Юный спасатель» с участием кадетских корпусов, школ, классов и кружков (секций) | ДПСС, ДГЗ, ДНД, УГИМС, территориальные органы МЧС России | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 5 5 5 5 5 | 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 | 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 |
| 4. | Проведение Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» | ДНД, ВДПО, образовательные учреждения МЧС России, территориальные органы МЧС России | 2011 год 2013 год 2015 год | 2,3 2,3 2,3 | 1,5 1,5 1,5 | 0,8 0,8 0,8 |
| 5. | Проведение соревнований «Школа безопасности» между учащимися общеобразовательных учреждений | ДГЗ, территориальные органы МЧС России | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 | 1 1 1 1 1 | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 |
| 6. | Участие во всероссийских творческих конкурсах курсовых, дипломных работ, связанных с героическим прошлым России, важнейшими событиями в жизни народа | ДКП, образовательные учреждения МЧС России | ежегодно | - | - | - |
| 7. | Участие во всероссийских семинарах-совещаниях с руководителями образовательных учреждений на тему: «Организация работы по патриотическому воспитанию в системе образования: инновационные подходы и технологии» | ДКП, образовательные учреждения МЧС России | 2011 год 2013 год 2015 год | - | - | - |
| 8. | Участие во всероссийских семинарах с руководителями кадетских школ (кадетских школ-интернатов) для обмена опытом работы по патриотическому воспитанию обучающихся | ДКП, ДГЗ, территориальные органы МЧС России | 2012 год 2014 год | - | - | - |
| 9. | Участие во всероссийских интернет-конференциях с участием руководителей ветеранских, молодежных и детских объединений по актуальным проблемам патриотического воспитания молодежи | ДКП, ДГЗ, территориальные органы МЧС России | ежегодно | - | - | - |
| 10. | Участие в Международном фестивале-конкурсе духовых оркестров «Кубок Сталинграда» | ДКП, образовательные учреждения МЧС России, территориальные органы МЧС России | 2013 год | - | - | - |
| 11. | Участие в мероприятиях, посвященных 100-летию создания Военно-воздушных сил | УА, территориальные органы МЧС России | 2012 год | - | - | - |
| 12. | Участие во всероссийских военно-патриотических фестивалях среди кадетских корпусов, классов и клубов «Золотой эполет» | ДКП, ДГЗ, территориальные органы МЧС России | 2011 год 2013 год 2015 год | - | - | - |
| 13. | Участие в Круглом столе с руководителями ветеранских организаций силовых структур на тему: «Роль ветеранских организаций силовых структур в военно-патриотическом воспитании молодежи и формировании у молодежи позитивного отношения к военной службе по контракту и призыву» | ДПСС, ДКП, образовательные учреждения МЧС России, территориальные органы МЧС России | 2014 год | - | - | - |
| 14. | Участие во Всероссийской молодежно-патриотической акции «Мы верим в тебя, солдат!» | ДПСС, образовательные учреждения МЧС России, территориальные органы МЧС России | ежегодно | - | - | - |
| 15. | Участие во всероссийских месячниках оборонно-массовой работы, посвященных Дню защитника Отечества | ДПСС, образовательные учреждения МЧС России, территориальные органы МЧС России | ежегодно | - | - | - |
| 16. | Участие в межрегиональных слетах юных патриотов России кадетских корпусов, суворовских училищ, лицеев и патриотических клубов | ДКП, ДГЗ, образовательные учреждения МЧС России, территориальные органы МЧС России | ежегодно | - | - | - |