МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(МЧС РОССИИ)

ПРИКАЗ

| 25.12.2020 | Москва | № 995 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) МЧС России по реализации в 2021 году Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года

В целях реализации в 2021 году в МЧС России Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2950-р, и Плана мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденного Правительством Российской Федерации 20 июня 2019 г.
№ 5486п-П44, приказываю:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) МЧС России по реализации в 2021 году Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года (далее – Дорожная карта).

- Руководителям структурных подразделений центрального аппарата МЧС России обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты в установленные сроки.

- Контроль за реализацией Дорожной карты возложить на заместителя Министра И.П. Денисова.

Министр											 Е.Н. Зиничев

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом МЧС России от 25.12.2020 № 995

План мероприятий (дорожная карта) МЧС России по реализации в 2021 году Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года

| № п/п |  | Мероприятие | Ответственные исполнители |  | Срок исполнения |  |  | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |
| - Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | В соответствии с пунктом 30 Положения о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя», определить требования, предъявляемые к спасателям, в том числе и спасателей-добровольцев, для присвоения (подтверждения) классов квалификации. | ДСФ |  | ноябрь |  |  | принятие нормативного правового акта |  |
| 2. |  | Определение во взаимодействии с Министерством здравоохранения Российской Федерации требований к состоянию здоровья добровольных пожарных и разработка проекта соответствующего нормативного правового акта. | УМПО |  | сентябрь |  |  | доклад заместителю Министра И.П. Денисову |  |
| 3. |  | Проведение мониторинга исполнения Дорожной карты по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года и его обсуждение на заседании Общественного совета при МЧС России. | ГУПО, ДСФ, УМПО, ДОН, УБВО, ЦЭПП |  | июнь |  |  | рассмотрение материалов на заседании Общественного совета при МЧС России |  |
| - Развитие механизмов поддержки добровольческой деятельности граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Проведение анализа деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий в субъектах Российской Федерации, подготовка предложений по расширению их сети и обеспечению функционирования. | ДСФ, ГУПО, ВСКС |  | ноябрь |  |  | подготовка и направление материалов в территориальные органы МЧС России и заинтересованные организации |  |
| 5. |  | Контроль за осуществлением передачи материальных и технических средств из МЧС России органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления для последующего их использования социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации |  | декабрь |  |  | доклад заместителю Министра И.П. Денисову |  |
| 6. |  | Предоставление МЧС России на конкурсной основе за счет средств федерального бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | ДГО |  | декабрь |  |  | доклад заместителю Министра И.П. Денисову |  |
| - Развитие механизмов поддержки добровольческой деятельности в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Разработка программ профессиональной подготовки и повышения квалификации добровольных пожарных. | ГУПО, ДОН |  |  | сентябрь | утверждение программ |  |  |
| 8. |  | Развитие системы наставничества, предполагающего участие профессиональных спасателей и работников профессиональной пожарной охраны в обучении спасателей- добровольцев и добровольных пожарных. | ГУПО, ДСФ, ДКП |  |  | ноябрь | утверждение методических рекомендаций и направление в территориальные органы МЧС России |  |  |
| 9. |  | Подготовка обучающих онлайн-курсов для добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, размещение их на официальном сайте МЧС России в сети Интернет, в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «Добровольцы России» и на интернет-платформе dobro.ru. | ГУПО, ДНПР, ДСФ, УБВО, ДИП, ЦЭПП |  |  | весь период | размещение материалов в сети Интернет |  |  |
| - Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Разработка и представление на утверждение проекта приказа МЧС России о внесении изменений в порядок и условия приема на обучение в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МЧС России, в части учета индивидуальных достижений в добровольческой (волонтерской) деятельности поступающих в образовательные организации высшего образования МЧС России. |  | ДОН, ДКП |  |  | июль | издание приказа МЧС России |  |  |
| 11. | Реализация в образовательных организациях высшего образования МЧС России курсов и дисциплин (модулей), включенных в основные и дополнительные образовательные программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации для личного состава МЧС России и подведомственных организаций, в целях ознакомления обучающихся с добровольческой (волонтерской) деятельностью и деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций. |  | ДОН |  |  | август | подготовка соответствующего анализа и направление в образовательные организации высшего образования МЧС России |  |  |
| 12. | Разработка методических рекомендаций для подведомственных образовательных организаций высшего образования МЧС России по учету участия в добровольческой (волонтерской) деятельности абитуриента, поступающего в образовательную организацию МЧС России на обучение, в том числе определение: перечня форм добровольческой (волонтерской) деятельности, являющихся профильными для каждой из специальностей и направлений подготовки; порядка начисления и учета дополнительных баллов участие в добровольческой (волонтерской) деятельности; периода и сроков учитываемой добровольческой (волонтерской) деятельности; документов, подтверждающих добровольческую (волонтерскую) деятельность абитуриентов; перечня личных достижений абитуриента в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности (наличие почетных званий, наград за осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности и т.п.), оснований для учета указанных достижений. |  | ДОН |  |  | июнь | утверждение методических рекомендаций и направление в образовательные организации высшего образования МЧС России |  |  |
| 13. | Подготовка предложений о принятии нормативного правового акта на федеральном уровне о поощрении добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (медаль или знак отличия). |  | ДКП, Геральдический совет МЧС России |  |  | июль | доклад заместителю Министра И.П. Денисову |  |  |
| 14. | Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию «Дня добровольца (волонтера) в системе МЧС России». |  | ЦЭПП, УМПО, ГУПО, ДСФ, УБВО |  |  | декабрь | проведение торжественного мероприятия |  |  |
| - Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Разработка методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления в части реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |  |  | ГУПО, ДСФ, УБВО, ЦЭПП |  | март |  | утверждение методических рекомендаций и направление в органы государственной власти субъектов Российской Федерации |  |
| 16. | Мониторинг и анализ развития добровольческой деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, выработки мер по содействию развития добровольчества в данной области. |  |  | ГУПО, ДСФ, УБВО, ЦЭПП, ДИП |  | март |  | подготовка и направление анализа в территориальные органы МЧС России и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |
| 17. | Обобщение лучших практик деятельности добровольческих организаций в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, повышения гражданской ответственности и реализации прав и обязанностей граждан в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и их распространение в субъектах Российской Федерации. |  |  | ГУПО, ДСФ, УБВО, ЦЭПП |  | март |  | подготовка и направление анализа в территориальные органы МЧС России и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |
| - Поддержка добровольчества (волонтерства) в субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Проведение с участием общероссийских общественных организаций мониторинга результатов работы в субъектах Российской Федерации по поддержке добровольческих организаций в части развития взаимодействия с органами власти и государственными учреждениями, предоставления субсидий, установления пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль и налогу на имущество, имущественной поддержки, организации подготовки добровольцев, применения новых цифровых информационно-коммуникационных технологий. |  |  | ГУПО, ДСФ, УБВО |  | март |  | подготовка и направление анализа в территориальные органы МЧС России и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |
| 19. | Актуализация Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций на официальном сайте МЧС России в сети Интернет (в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17 мая 2011 г. № 223 «О ведении реестров социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, хранении представленных ими документов и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами»). |  |  | ДГО |  | декабрь |  | актуализация реестра на официальном сайте МЧС России в сети Интернет |  |